УТВЕРЖДАЮ

                                                                    «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

                                                                                Директор                  Маркова Н.Г.

План

деятельности рабочей группы по разработке

 основной **Образовательной программы** начального общего образования

 **МОУ «Голубятская основная общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Разделы основной образовательной программы** | **Ответственный** | **Исполнитель** | **Дата выполнения** |
| 1. | Пояснительная записка | Зам. директора Киселева Т.А. |  Зам. директораКиселева Т.А. |  январь 2011 |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы |  Зам. директора Киселева Т.А. |  Михалева Л.А.учитель нач. кл. |  февраль 2011 |
| 3. | Базисный  учебный план начального общего образования |  Зам. директора Киселева Т.А. |  Зам. директораКиселева Т.А. |  февраль 2011 |
| 4. | Программа формирования УУД |  Зам. директора Киселева Т.А. |  .учитель нач. кл.Михалева Л.А, педагог Свистунова Е.В. | февраль 2011 |
| 5. | Программы учебных предметов  | Зам. директора Киселева Т.А.. |  учитель нач. кл.Михалева Л.А.; педагог Свистунова Е.В. |  март 2011 |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Зам. директора Киселева Т.А. |    педагог –организатор Баяндин П.П.,ВР;кл. рук. :Михалева Л.А., Бурова О.А., Киселева Т.А. |  март 2011 |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  Зам. директора Киселева Т.А. |  учитель физической культуры  и ОБЖ  Бурова О.А. |  февраль 2011 |
| 8.\* | Программа коррекционной работы |  Зам. директора Киселева Т.А. | учитель нач. кл.Михалева Л.А, |  март 2011 |
| 9. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы |  Зам. директора Киселева Т.А. | учитель нач. кл.Михалева Л.А, |  апрель 2011 |