                                                                             УТВЕРЖДАЮ

                                                                    «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

                                                                                Директор                  Маркова Н.Г.

План

деятельности рабочей группы по разработке

 основной **Образовательной программы** начального общего образования

**МОУ «Голубятская основная общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Разделы основной образовательной программы** | **Ответственный** | **Исполнитель** | **Дата выполнения** |
| 1. | Пояснительная записка | Зам. директора Киселева Т.А. | Зам. директора  Киселева Т.А. | январь 2011 |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы | Зам. директора Киселева Т.А. | Михалева Л.А.учитель нач. кл. | февраль 2011 |
| 3. | Базисный  учебный план начального общего образования | Зам. директора Киселева Т.А. | Зам. директора  Киселева Т.А. | февраль 2011 |
| 4. | Программа формирования УУД | Зам. директора Киселева Т.А. | .учитель нач. кл.  Михалева Л.А, педагог Свистунова Е.В. | февраль 2011 |
| 5. | Программы учебных предметов | Зам. директора Киселева Т.А.. | учитель нач. кл.  Михалева Л.А.; педагог Свистунова Е.В. | март 2011 |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Зам. директора Киселева Т.А. | педагог –организатор Баяндин П.П.,ВР;  кл. рук. :Михалева Л.А., Бурова О.А., Киселева Т.А. | март 2011 |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Зам. директора Киселева Т.А. | учитель физической культуры  и ОБЖ  Бурова О.А. | февраль 2011 |
| 8.\* | Программа коррекционной работы | Зам. директора Киселева Т.А. | учитель нач. кл.  Михалева Л.А, | март 2011 |
| 9. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы | Зам. директора Киселева Т.А. | учитель нач. кл.  Михалева Л.А, | апрель 2011 |