                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                                                    «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_

Директор                  Маркова Н.Г.

План                                                                                                                                    деятельности по введению

Федерального Государственного Образовательного Стандарта

начального общего образования

МОУ «Голубятская основная общеобразовательная школа»

**Цели:**

- определение необходимых изменений в существующей  системе начального  общего образования ;

- создание условий в школе для введения стандартов нового поколения;

**- м**етодическое  сопровождение  модернизации  начального  образования  школы в соответствии с требованиями стандарта;

**- р**азработка механизмов реализации ФГОС общего образования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Содержание деятельности** | **Ответственные** |
| ***Определение необходимых изменений в существующей системе*** | | |
| октябрь | Проведение установочного проблемного семинара  « О подготовке к внедрению ФГОС НОО» | Киселева Т.А.  зам.директора. |
| декабрь                     декабрь- март |     Создание проблемной  группы по определению степени готовности образовательного учреждения  к переходу на ФГОС.  -Формирование рабочей группы  по введению ФГОС.  -Экспертиза  соответствия  условий, созданных   в школе в соответствии с  требованиями  ФГОС:    кадровое обеспечение,    финансово-экономическое обеспечение,    материально-техническое обеспечение,    учебно-материальное обеспечение,    информационное обеспечение,    выполнение гигиенических требований к   условиям    реализации образовательных  программ общего образования. | Маркова Н.Г.,  директор;  Киселева Т.А.,  зам.директора. |
| Подготовка нормативно-правовой  базы  школы  к введению ФГОС:          Составление прогноза результатов деятельности по введению ФГОС    Анализ информационной среды по введению ФГОС | Маркова Н.Г.,  директор,  Киселева Т.А.,  зам.директора, |
| ***Создание условий в ОУ для введения стандартов*** | | |
| декабрь- март | **Работа с кадрами**:   выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителя начальных классов и педагогов  в условиях внедрения и действия стандарта второго поколения; | Маркова Н.Г.,  директор,  Киселева Т.А.,  зам.директора. |
| январь-февраль                                          март-май | **Работа  по созданию модели  внедрения ФГОС**    активизация деятельности  Управляющего совета ;   организация внутришкольного контроля в рамках  ФГОС;   разработка программ внеучебной деятельности;   формирование рабочей  группы  по введению Стандартов. | Маркова Н.Г.,  директор,  Киселева Т.А.,  зам.директора |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС**       - Размещение информации о  подготовке и введении ФГОС на сайте школы;      -Создание информационного банка  разработанных методических материалов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  -Проведение педсовета, заседаний МО, совещаний при директоре;   - Выпуск методических бюллетеней, буклетов;  -Проведение  круглого стола;  - Оформление информационного стенда «ФГОС второго поколения».  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          Выставка методической литературы «ФГОС-2009» | Баяндин П.П., учитель    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Киселева Т.А.,  зам.директора,          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Новоселова Н.С., учитель |
| Внедрение концептуальных основ ФГОС через работу школьного МО   Экспертный семинар «Экспертиза образовательной программы начальной школы»   Проведение сравнительного анализа примерных программ ФГОС и программ, реализуемых в ОУ;   Анализ  программ внеурочной деятельности. | Маркова Н.Г.,  директор,  Киселева Т.А.,  зам.директора. |